## Baukostenrechner
BAUKOSTENRECHNER 2024
Erstellt am: 12.02.2026
PROJEKT-INFORMATIONEN |  |  | KOSTEN-ÜBERSICHT
Projektname: |  |  | Gesamtkosten: |  |  |  | €
Bauherr: |  |  | Kosten pro m² Wohnfläche: |  |  |  | €
Adresse: |  |  | Baunebenkosten (15%): |  |  |  | €
Wohnfläche (m²): | 150 |  | Gesamtbudget: |  |  |  | €
Grundstücksfläche (m²): | 500
Anzahl Stockwerke: | 2
DETAILLIERTE KOSTENAUFSTELLUNG
Nr. | Kostengruppe | Menge | Einheit | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) | Status | Notizen
1 | Grundstück und Erschließung
1.1 | Grundstückskauf | 1 | Stück | 150000 |  | Bezahlt
1.2 | Vermessung und Bodengutachten | 1 | Stück | 3500 |  | Offen
1.3 | Erschließungskosten | 1 | Stück | 15000 |  | In Planung
2 | Rohbau
2.1 | Erdarbeiten | 500 | m² | 25 |  | Offen
2.2 | Fundament und Bodenplatte | 150 | m² | 180 |  | Offen
2.3 | Mauerarbeiten | 280 | m² | 165 |  | Offen
2.4 | Betonarbeiten | 150 | m³ | 220 |  | Offen
2.5 | Dachstuhl und Eindeckung | 180 | m² | 195 |  | Offen
3 | Ausbau
3.1 | Fenster und Türen | 25 | Stück | 850 |  | Offen
3.2 | Innenputz | 450 | m² | 35 |  | Offen
3.3 | Estrich | 150 | m² | 45 |  | Offen
3.4 | Fliesen | 80 | m² | 75 |  | Offen
3.5 | Malerarbeiten | 400 | m² | 28 |  | Offen
3.6 | Bodenbeläge | 70 | m² | 65 |  | Offen
4 | Haustechnik
4.1 | Elektroinstallation | 1 | Pauschal | 18000 |  | Offen
4.2 | Sanitärinstallation | 1 | Pauschal | 22000 |  | Offen
4.3 | Heizung (Wärmepumpe) | 1 | Pauschal | 28000 |  | Offen
4.4 | Lüftungsanlage | 1 | Pauschal | 12000 |  | Offen
5 | Außenanlagen
5.1 | Pflasterarbeiten Einfahrt | 80 | m² | 95 |  | Offen
5.2 | Gartenbau und Bepflanzung | 400 | m² | 35 |  | Offen
5.3 | Zaun und Tor | 1 | Pauschal | 8500 |  | Offen

## Diagramme
KOSTEN-ANALYSE
Kostengruppe | Betrag (€)
Grundstück und Erschließung
Rohbau
Ausbau
Haustechnik
Außenanlagen

## Anleitung
BEDIENUNGSANLEITUNG
1. PROJEKT-INFORMATIONEN
Tragen Sie in der Projekt-Informationen-Box die grundlegenden Daten zu Ihrem Bauvorhaben ein:
• Projektname und Bauherr
• Adresse des Bauvorhabens
• Wohnfläche und Grundstücksfläche in m²
• Anzahl der Stockwerke
2. KOSTENAUFSTELLUNG
Füllen Sie die Tabelle mit Ihren individuellen Kosten:
• Menge: Anzahl oder Fläche/Volumen
• Einheit: m², m³, Stück, Pauschal etc.
• Einzelpreis: Preis pro Einheit in Euro
• Gesamtpreis: Wird automatisch berechnet
• Status: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste
• Notizen: Zusätzliche Informationen
3. STATUS-VERWALTUNG
Für jede Position können Sie den Status wählen:
• Offen: Noch nicht beauftragt
• In Planung: In Vorbereitung
• Beauftragt: Auftrag erteilt
• Bezahlt: Zahlung erfolgt
4. AUTOMATISCHE BERECHNUNGEN
Die Vorlage berechnet automatisch:
• Gesamtkosten aller Positionen
• Kosten pro m² Wohnfläche
• Baunebenkosten (15% der Gesamtkosten)
• Gesamtbudget inkl. Baunebenkosten
5. DIAGRAMME
Im Tab "Diagramme" finden Sie:
• Kreisdiagramm zur Kostenverteilung
• Balkendiagramm zum Kostenvergleich
• Automatische Aktualisierung bei Änderungen
6. TIPPS ZUR NUTZUNG
• Speichern Sie regelmäßig Ihre Eingaben
• Holen Sie mehrere Angebote ein
• Planen Sie 10-15% Reserve für Unvorhergesehenes
• Aktualisieren Sie Preise regelmäßig
• Dokumentieren Sie alle Angebote und Rechnungen
7. WICHTIGE HINWEISE
• Alle Preise sind Beispielwerte und müssen angepasst werden
• Regionale Preisunterschiede beachten
• Baunebenkosten können variieren (10-20%)
• Bei Fragen einen Fachmann konsultieren
© 2024 Baukostenrechner - Kostenlose Excel-Vorlage