## Bauzeitenplan
BAUZEITENPLAN
Projekt: |  |  |  | Projektname hier eingeben
Bauherr: |  |  |  | Bauherr hier eingeben
Projektleiter: |  |  |  | Name des Projektleiters |  |  |  | Stand: |  | 12.02.2026
GANTT-DIAGRAMM (Monate)
Nr. | Bauphase / Gewerk | Beschreibung | Startdatum | Enddatum | Dauer (Tage) | Verantwortlich | Status | Fortschritt % | Abhängigkeiten | Kosten (€) | Notizen | Monat 1 | Monat 2 | Monat 3 | Monat 4 | Monat 5 | Monat 6 | Monat 7 | Monat 8 | Monat 9 | Monat 10 | Monat 11 | Monat 12
1 | Vorbereitungsphase | Genehmigungen und Planung | 12.02.2026 | 14.03.2026 | 30 | Projektleitung | Abgeschlossen | 100 | - | 15000 | Alle Genehmigungen erteilt | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 1 to GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 2
1.1 | Baugenehmigung | Einholung aller behördlichen Genehmigungen | 12.02.2026 | 04.03.2026 | 20 | Architekt | Abgeschlossen | 100 | - | 8000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 1
1.2 | Ausführungsplanung | Detailplanung aller Gewerke | 27.02.2026 | 14.03.2026 | 15 | Architekt | Abgeschlossen | 100 | 1.1 | 7000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 1 to GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 2
2 | Baustelleneinrichtung | Vorbereitung der Baustelle | 15.03.2026 | 29.03.2026 | 14 | Bauleiter | In Bearbeitung | 80 | 1 | 25000 | Bauzaun installiert | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 2
2.1 | Baustelleneinrichtung | Bauzaun, Container, Toiletten | 15.03.2026 | 22.03.2026 | 7 | Bauleiter | Abgeschlossen | 100 | 1 | 12000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 2
2.2 | Baustraße | Anlage der Baustraße und Zufahrten | 20.03.2026 | 29.03.2026 | 9 | Tiefbau | In Bearbeitung | 70 | 2.1 | 13000 | Verzögerung 2 Tage | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 2
3 | Rohbau | Erdarbeiten und Fundament | 30.03.2026 | 13.05.2026 | 44 | Rohbau GmbH | Geplant | 0 | 2 | 180000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 2 to GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 4
3.1 | Erdarbeiten | Aushub und Bodenaustausch | 30.03.2026 | 08.04.2026 | 9 | Tiefbau | Geplant | 0 | 2 | 35000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 2
3.2 | Fundament | Fundamentierung und Bodenplatte | 09.04.2026 | 23.04.2026 | 14 | Betonbau | Geplant | 0 | 3.1 | 45000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 2 to GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 3
3.3 | Kellergeschoss | Errichtung Kellermauerwerk | 24.04.2026 | 08.05.2026 | 14 | Rohbau GmbH | Geplant | 0 | 3.2 | 50000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 3
3.4 | Erdgeschoss | Mauerwerk und Decke EG | 09.05.2026 | 23.05.2026 | 14 | Rohbau GmbH | Geplant | 0 | 3.3 | 50000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 3 to GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 4
4 | Dachstuhl | Dachkonstruktion und Eindeckung | 24.05.2026 | 12.06.2026 | 19 | Zimmerei | Geplant | 0 | 3.4 | 75000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 4 to GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 5
4.1 | Dachstuhl | Errichtung Dachstuhl | 24.05.2026 | 02.06.2026 | 9 | Zimmerei | Geplant | 0 | 3.4 | 40000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 4
4.2 | Dacheindeckung | Ziegel und Dämmung | 03.06.2026 | 12.06.2026 | 9 | Dachdeckerei | Geplant | 0 | 4.1 | 35000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 4 to GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 5
5 | Fenster und Türen | Einbau Außentüren und Fenster | 13.06.2026 | 27.06.2026 | 14 | Fensterbau | Geplant | 0 | 4 | 55000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 5
6 | Ausbau | Innenausbau aller Gewerke | 28.06.2026 | 31.08.2026 | 64 | Diverse | Geplant | 0 | 5 | 220000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 5 to GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 7
6.1 | Elektroinstallation | Verlegung Elektroleitungen | 28.06.2026 | 17.07.2026 | 19 | Elektro | Geplant | 0 | 5 | 45000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 5 to GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 6
6.2 | Sanitärinstallation | Verlegung Wasser und Abwasser | 28.06.2026 | 17.07.2026 | 19 | Sanitär | Geplant | 0 | 5 | 40000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 5 to GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 6
6.3 | Heizung | Installation Heizungsanlage | 02.07.2026 | 22.07.2026 | 20 | Heizungsbau | Geplant | 0 | 6.2 | 50000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 5 to GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 6
6.4 | Trockenbau | Innenwände und Decken | 18.07.2026 | 06.08.2026 | 19 | Trockenbau | Geplant | 0 | 6.1, 6.2 | 35000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 6
6.5 | Estrich | Estricharbeiten | 07.08.2026 | 16.08.2026 | 9 | Estrichleger | Geplant | 0 | 6.4 | 25000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 6 to GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 7
6.6 | Fliesen | Fliesenarbeiten Bad und Küche | 17.08.2026 | 31.08.2026 | 14 | Fliesenleger | Geplant | 0 | 6.5 | 25000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 7
7 | Malerarbeiten | Innen- und Außenputz, Maler | 01.09.2026 | 20.09.2026 | 19 | Malerbetrieb | Geplant | 0 | 6 | 40000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 7 to GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 8
8 | Bodenbeläge | Parkett, Laminat, Teppich | 21.09.2026 | 05.10.2026 | 14 | Bodenleger | Geplant | 0 | 7 | 30000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 8
9 | Außenanlagen | Pflasterung, Garten, Zäune | 06.10.2026 | 30.10.2026 | 24 | Gartenbau | Geplant | 0 | 8 | 45000 | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 8 to GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 9
10 | Abnahme | Behördliche Abnahme und Übergabe | 31.10.2026 | 14.11.2026 | 14 | Projektleitung | Geplant | 0 | 9 | 5000 | Endabnahme und Übergabe | bar: GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 9 to GANTT-DIAGRAMM (Monate) Monat 10
GESAMTKOSTEN:

## Anleitung
ANLEITUNG - BAUZEITENPLAN
WILLKOMMEN ZUM BAUZEITENPLAN
Dieser professionelle Bauzeitenplan hilft Ihnen bei der Planung und Überwachung Ihres Bauprojekts.
HAUPTFUNKTIONEN:
1. PROJEKTINFORMATIONEN
• Tragen Sie oben Projektname, Bauherr und Projektleiter ein
• Das Datum wird automatisch aktualisiert
2. BAUPHASEN VERWALTEN
• Nr.: Hierarchische Nummerierung der Phasen und Teilphasen
• Bauphase/Gewerk: Bezeichnung der Bauphase
• Beschreibung: Detaillierte Beschreibung der Arbeiten
• Start-/Enddatum: Geplante Zeiträume (werden automatisch formatiert)
• Dauer: Wird in Tagen angegeben
• Verantwortlich: Name des zuständigen Gewerks/Unternehmens
3. STATUS UND FORTSCHRITT
• Status: Wählen Sie zwischen:
- Geplant (Grau)
- In Bearbeitung (Orange)
- Abgeschlossen (Grün)
- Verzögerung (Rot)
• Fortschritt %: Geben Sie den Fertigstellungsgrad ein (0-100%)
• Die Farbskala zeigt den Fortschritt visuell an
4. ABHÄNGIGKEITEN
• Tragen Sie ein, welche Phasen vorher abgeschlossen sein müssen
• Beispiel: '3.1' oder '6.1, 6.2' für mehrere Abhängigkeiten
5. KOSTENÜBERSICHT
• Kosten in Euro eintragen
• Die Gesamtsumme wird automatisch berechnet
• Format: Euro mit zwei Dezimalstellen
6. GANTT-DIAGRAMM
• Rechts sehen Sie die visuelle Zeitplanung
• Jeder Monat entspricht ca. 30 Tagen
• Farben entsprechen dem Status:
- Grün: Abgeschlossen
- Orange: In Bearbeitung
- Blau: Geplant
7. NOTIZEN
• Wichtige Hinweise und Besonderheiten dokumentieren
• Verzögerungen und Probleme festhalten
TIPPS FÜR DIE NUTZUNG:
• Aktualisieren Sie regelmäßig den Status und Fortschritt
• Dokumentieren Sie Verzögerungen in den Notizen
• Nutzen Sie die Abhängigkeiten für die Reihenfolgeplanung
• Prüfen Sie wöchentlich die Einhaltung der Zeitpläne
• Kommunizieren Sie Änderungen an alle Beteiligten
PHASEN HINZUFÜGEN:
1. Neue Zeile unter der letzten Phase einfügen
2. Nummerierung fortsetzen (z.B. 10.1, 10.2)
3. Alle Informationen eintragen
4. Formatierung wird automatisch übernommen
KRITISCHE PFADE:
Achten Sie besonders auf Phasen mit vielen Abhängigkeiten:
• Rohbau ist Grundlage für alle Folgegewerke
• Elektro und Sanitär müssen vor Trockenbau fertig sein
• Estrich muss vor Bodenbelägen trocknen
QUALITÄTSSICHERUNG:
• Dokumentieren Sie Abnahmen in den Notizen
• Fotografieren Sie kritische Bauphasen
• Archivieren Sie alle Protokolle
Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Projektleiter oder Bauleiter.
Viel Erfolg mit Ihrem Bauprojekt!

## Legende & Symbole
LEGENDE & SYMBOLE
STATUS-FARBEN
Abgeschlossen | Alle Arbeiten dieser Phase sind komplett fertiggestellt und abgenommen
In Bearbeitung | Die Arbeiten laufen aktuell und sind im Zeitplan
Verzögerung | Zeitplan wird nicht eingehalten, Maßnahmen erforderlich
Geplant | Noch nicht begonnen, Planung liegt vor
FORTSCHRITTS-AMPEL
0-30% - Rot | Projekt gerade gestartet oder kritische Verzögerung
31-70% - Orange | Normale Fortschritte, Überwachung erforderlich
71-100% - Grün | Kurz vor Abschluss oder abgeschlossen
WICHTIGE SYMBOLE
Nr. | Hierarchische Nummerierung (1, 1.1, 1.2, 2, 2.1 usw.)
€ | Kosten werden automatisch summiert
% | Fertigstellungsgrad von 0 bis 100
Abhängigkeiten | Zeigt welche Phasen vorher fertig sein müssen