## Projektplan
PROJEKTPLAN
Erstellt am: 12.02.2026
Projektinformationen
Projektname:
Projektleiter:
Start:
Ende:
Budget:
Projektphasen & Aufgaben
Nr. | Phase | Aufgabe | Verantwortlich | Startdatum | Enddatum | Dauer (Tage) | Status | Fortschritt % | Priorität | Budget € | Notizen
1 | Planung | Anforderungsanalyse | Lisa Fischer | 12.02.2026 | 21.02.2026 | 9 | Abgeschlossen | 100% | Niedrig | 1265
2 |  | Ressourcenplanung | Tom Weber | 17.02.2026 | 27.02.2026 | 10 | In Arbeit | 0% | Hoch | 6331
3 |  | Risikoanalyse | Anna Schmidt | 22.02.2026 | 27.02.2026 | 5 | Abgeschlossen | 50% | Mittel | 5252
4 | Design | Konzepterstellung | Tom Weber | 27.02.2026 | 07.03.2026 | 8 | Nicht begonnen | 0% | Niedrig | 8947
5 |  | Prototyp entwickeln | Tom Weber | 04.03.2026 | 08.03.2026 | 4 | Abgeschlossen | 25% | Mittel | 9789
6 |  | Design-Review | Jan Meier | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 4 | In Arbeit | 75% | Hoch | 1381
7 | Entwicklung | Backend implementieren | Jan Meier | 14.03.2026 | 19.03.2026 | 5 | Nicht begonnen | 0% | Hoch | 8753
8 |  | Frontend erstellen | Tom Weber | 19.03.2026 | 29.03.2026 | 10 | Nicht begonnen | 0% | Hoch | 5009
9 |  | Integration | Tom Weber | 24.03.2026 | 31.03.2026 | 7 | Nicht begonnen | 0% | Hoch | 7854
10 | Testing | Unit Tests | Jan Meier | 29.03.2026 | 04.04.2026 | 6 | Blockiert | 25% | Hoch | 5434
11 |  | Integrationstests | Max Müller | 03.04.2026 | 12.04.2026 | 9 | Blockiert | 0% | Hoch | 8603
12 |  | User Acceptance Tests | Lisa Fischer | 08.04.2026 | 11.04.2026 | 3 | In Arbeit | 75% | Mittel | 9079
13 | Deployment | Produktivumgebung vorbereiten | Max Müller | 13.04.2026 | 23.04.2026 | 10 | Blockiert | 25% | Mittel | 9261
14 |  | Go-Live | Jan Meier | 18.04.2026 | 27.04.2026 | 9 | Abgeschlossen | 100% | Hoch | 8338
15 |  | Monitoring einrichten | Anna Schmidt | 23.04.2026 | 29.04.2026 | 6 | Blockiert | 25% | Hoch | 3392
Zusammenfassung
Gesamtanzahl Aufgaben:
Abgeschlossene Aufgaben:
In Arbeit:
Durchschnittlicher Fortschritt:
Gesamtbudget:

## Anleitung
PROJEKTPLAN - ANLEITUNG
Willkommen beim Projektplan!
Diese Excel-Vorlage hilft Ihnen bei der professionellen Projektplanung und -verwaltung.
FUNKTIONEN:
1. Projektinformationen | Tragen Sie die grundlegenden Projektdaten ein (Name, Leiter, Zeitraum, Budget)
2. Phasen & Aufgaben | Strukturieren Sie Ihr Projekt in Phasen und einzelne Aufgaben
3. Status-Tracking | Wählen Sie aus: Nicht begonnen, In Arbeit, Abgeschlossen, Blockiert
Farben helfen bei der schnellen Übersicht
4. Fortschrittsverfolgung | Tragen Sie den Fortschritt in Prozent ein
Die Datenbalken visualisieren den Fortschritt automatisch
5. Prioritäten | Kennzeichnen Sie Aufgaben als: Niedrig, Mittel oder Hoch
Hohe Prioritäten werden orange hervorgehoben
6. Budget-Management | Erfassen Sie das Budget pro Aufgabe
Die Zusammenfassung berechnet das Gesamtbudget automatisch
7. Automatische Berechnungen
• Dauer wird aus Start- und Enddatum berechnet
• Zusammenfassung zeigt Gesamtstatistiken
• Fortschritt wird visuell dargestellt
TIPPS:
✓ Halten Sie die Aufgaben klein und überschaubar
✓ Aktualisieren Sie den Status regelmäßig
✓ Nutzen Sie die Dropdown-Listen für Status und Priorität
✓ Fügen Sie Notizen für wichtige Informationen hinzu
✓ Exportieren Sie regelmäßig Backups
NEUE AUFGABEN HINZUFÜGEN:
1. Fügen Sie eine neue Zeile unter den bestehenden Aufgaben ein
2. Kopieren Sie die Formatierung der Zeile darüber
3. Passen Sie die Dropdown-Validierungen an
4. Aktualisieren Sie die Formeln in der Zusammenfassung
FARBCODE:
Dunkelblau (Header) | Überschriften und wichtige Bereiche
Grün | Abgeschlossene Aufgaben
Blau | In Arbeit befindliche Aufgaben
Orange | Blockierte Aufgaben oder hohe Priorität
Hellgrau | Eingabefelder und alternierende Zeilen
Dunkelblau (Header)
Grün
Blau
Orange
Hellgrau