## Zeitplan
PROJEKT-ZEITPLAN 2024
Projektname: |  | Mein Projekt |  |  | Projektleiter: |  | Max Mustermann
Startdatum: |  | 12.02.2026 |  |  | Enddatum: |  | 13.05.2026
Nr. | Aufgabe | Beschreibung | Startdatum | Enddatum | Dauer (Tage) | Status | Verantwortlich
1 | Projektplanung | Erstellung des Projektplans und Ressourcenplanung | 01.01.2024 | 07.01.2024 |  | Abgeschlossen | Max Mustermann
2 | Anforderungsanalyse | Sammlung und Dokumentation aller Anforderungen | 08.01.2024 | 21.01.2024 |  | Abgeschlossen | Anna Schmidt
3 | Design-Phase | Erstellung von Mockups und Prototypen | 22.01.2024 | 11.02.2024 |  | In Bearbeitung | Tom Weber
4 | Entwicklung Backend | Implementierung der Serverlogik und Datenbank | 12.02.2024 | 17.03.2024 |  | In Bearbeitung | Lisa Müller
5 | Entwicklung Frontend | Implementierung der Benutzeroberfläche | 12.02.2024 | 17.03.2024 |  | Geplant | Tom Weber
6 | Integration | Zusammenführung aller Komponenten | 18.03.2024 | 31.03.2024 |  | Geplant | Max Mustermann
7 | Testing | Durchführung von Tests und Qualitätssicherung | 01.04.2024 | 14.04.2024 |  | Geplant | Anna Schmidt
8 | Dokumentation | Erstellung der Benutzerdokumentation | 15.04.2024 | 21.04.2024 |  | Geplant | Lisa Müller
9 | Schulung | Schulung der Endbenutzer | 22.04.2024 | 28.04.2024 |  | Geplant | Max Mustermann
10 | Deployment | Produktivsetzung und Go-Live | 29.04.2024 | 05.05.2024 |  | Geplant | Tom Weber
ZUSAMMENFASSUNG
Gesamtaufgaben: | 10 |  | Abgeschlossen:
Gesamtdauer (Tage): |  |  | In Bearbeitung:
Fortschritt: |  |  | Geplant:

## Anleitung
ANLEITUNG ZUR ZEITPLAN-VORLAGE
📋 VERWENDUNG DER VORLAGE
1. Projektinformationen anpassen | Tragen Sie Ihren Projektnamen, Projektleiter und die Projektlaufzeit ein
2. Aufgaben verwalten | Fügen Sie neue Zeilen für zusätzliche Aufgaben hinzu
• Nr. | Fortlaufende Nummerierung der Aufgaben
• Aufgabe | Kurzer, prägnanter Name der Aufgabe
• Beschreibung | Detaillierte Beschreibung der Aufgabe
• Startdatum | Geben Sie das Startdatum im Format TT.MM.JJJJ ein
• Enddatum | Geben Sie das Enddatum im Format TT.MM.JJJJ ein
• Dauer | Wird automatisch berechnet
• Status | Wählen Sie aus der Dropdown-Liste
• Verantwortlich | Name der verantwortlichen Person
3. Status-Optionen
🟢 Abgeschlossen | Aufgabe ist vollständig erledigt
🟡 In Bearbeitung | Aufgabe wird aktuell bearbeitet
⚪ Geplant | Aufgabe ist geplant, aber noch nicht gestartet
🔴 Verzögert | Aufgabe ist hinter dem Zeitplan zurück
⚫ Abgebrochen | Aufgabe wurde abgebrochen
4. Zusammenfassung | Die Zusammenfassung wird automatisch berechnet und zeigt:
• Gesamtanzahl Aufgaben
• Gesamtdauer in Tagen
• Projektfortschritt in %
• Aufgaben nach Status
💡 TIPPS
✓ Aktualisierung | Aktualisieren Sie den Status regelmäßig für genaue Übersicht
✓ Backup | Erstellen Sie regelmäßig Sicherungskopien
✓ Teamarbeit | Teilen Sie die Datei mit Ihrem Team über Cloud-Speicher
✓ Anpassung | Passen Sie Farben und Formatierung nach Ihren Wünschen an
✓ Erweiterung | Fügen Sie weitere Spalten hinzu (z.B. Budget, Priorität)
⚠️ WICHTIGE HINWEISE
• Datumsformat | Verwenden Sie immer das Format TT.MM.JJJJ
• Formeln | Löschen Sie nicht die Zellen mit Formeln (Spalte F)
• Zusammenfassung | Die Zusammenfassung bezieht sich auf Zeilen 6-15
• Erweiterung | Bei mehr als 10 Aufgaben passen Sie die Formeln an